## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年民心工程燃气旧管网改造工程
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市公用事业管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2020年完成燃气旧管网改造50.27公里，完成投资3815.03万元,其中财政投资1835.76万元 |  |  | 2020年完成改造51.2公里，完成财政投资1468.6万元，2021年完成财政投资74.62万元
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3815.03 | 3815.03 | 3236.3801 |  | 10 | 8.48 | 84.8% | 项目工程资金和破路赔偿费节省,财政资金节省292.58万元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1835.76 | 1835.76 | 1543.22 |  | 10 | 8.48 | 84.8%
|  | 其他资金 | 1979.27 | 1979.27 | 1693.1601 |  | 10 | 8.48 | 84.8%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 燃气外网改造 | 50.27 | 51.2 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 20.32% |  | 10 | 2.03 | 2021年,财政剩余资金(20%)367.2万元，实际使用74.62万元
……
|  | 成本指标 | 安排资金,资金使用率 | 100% | 20,32% |  | 10 | 2.03 | 2021年拨付的74.62万元全部使用
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 完成燃气旧管网改造，比原计划节省工程投资 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 改变过去气压低，高峰用气火苗小的情况，使15万人受益。 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 减少管网漏气引起的开挖抢修引起的扬尘、污染等 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 有效提高今后管网安全运行系数 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 属地政府、用户等满意率≥90% | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 82.54
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 牟非 |  | 一级主任科员 |  |  | 市公用事业局供热燃气处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度） |  | (2021年度)
项目名称 |  | 2020年燃气旧管网改造工程
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 | 实施单位及代码
项目属性 |  | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2020年6月-2020年12月
项目资金 （万元） |  | 367.2 | 其中：财政拨款 | 74.62
其他资金
绩 效 目 标 | 2020年完成外网改造51.2公里，计划2020年9月完成全部招投标工作，并同时入场施工，于12月底完成全部改造工作。 |  |  |  | 填列项目主要内容和实施计划、预期效果等具体内容
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 外网改造任务完成率 | 100%
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 资金到位率 | 100%
|  | 成本指标 | 安排资金,资金使用率 | 74.62万元，100%完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 燃气旧管网改造 | 完成燃气旧管网改造，比原计划节省工程投资
|  | 社会效益指标 | 燃气旧管网改造 | 改变过去气压低，高峰用气火苗小的情况，使15万人受益。
|  | 生态效益指标 |  | 减少管网漏气引起的开挖抢修
|  | 可持续影响指标 |  | 提高管网安全运行系数
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 燃气旧管网改造 | 满意率>90%