## 自评表 (拟定)
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（中职）
市级主管部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市园林学校
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7 | 7 | 7 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提高职业院校教师素质 |  |  | 提升教师素质教学能力
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 课程实施能力提升项目 | 1人 | 2人 |  | 5 | 5 | 调整为增加一名教师参加培训此项培训
|  |  | 优秀青年教师跟岗访学项目 | 1人 | 1人 |  | 5 | 5
|  |  | 职业院校教育教学改革培训项目 | 2人 | 2人 |  | 5 | 5
|  |  | 海河名校长研修项目 | 1人 | 0 |  | 5 | 0 | 校长被借调到市委党史学习教育第二巡回指导组工作
|  | 质量指标 | 完成培训任务成绩合格 | 5人·次 | 5人·次 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2021年完成培训任务 | 12个月 | 12个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 课程实施能力提升项目 | 1.54万 | 3.08万 |  | 5 | 5 | 因已表明参训副校长被借调到市委党史学习教育第二巡回指导组工作，经校党总支会议决定调整为增加一名教师参加课程实施能力提升项目培训。
|  |  | 优秀青年教师跟岗访学项目 | 3.08万 | 3.08万 |  | 5 | 5
|  |  | 职业院校教育教学改革培训项目 | 0.77万 | 0.77万 |  | 5 | 5
|  |  | 海河名校长研修项目 | 0.77万 | 0 |  | 2 | 0
|  |  | 现代产业导师特聘项目 | 1万 | 1万 |  | 3 | 3
| 效益指标 (15分) | 经济效益指标 | 完成2021年度培训任务 | 7万 | 7.93万 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 建立5年一周期的教师轮训机制 | 100% | 100% |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 (15分) | 社会效益指标 | 办家长满意的教育 | 100% | 95% |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 提升培训效果全面提升教师素质 | 80% | 80% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升学校教学水平 | 80% | 80% |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训教师满意度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 培训教师任课班级学生满意度 | 90% | 98% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 常博明 |  | 教务科副科长 |  |  | 天津市园林学校教务科
……
市级主管部门 |  |  | 财政归口管理处 |  |  | 财政预算绩效处
（公章） |  |  | （公章） |  |  | （公章）
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。