## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年水上公园设施养护维护项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市水上公园管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 确保公园设施安全、环境优美、服务优良 |  |  | 确保公园设施安全、环境优美、服务优良
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 900 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 900 | 900 | 900 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公园养护绿地面积 | 35.4万平方米 | 35.4万平方米 |  | 9 | 9
|  |  | 公园养护道路面积 | 11.72万平方米 | 11.72万平方米 |  | 9 | 9
|  |  | 园容保洁面积 | 48.7万平方米 | 48.7万平方米 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 设施正常运行率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
……
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% |  | 9 | 9
……
|  | 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |  | 9 | 9
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
……
|  | 社会效益指标 | 游客数量 | 约500万人次 | 400.38万人次 |  | 5 | 4 | 偏差原因：一是受疫情影响游客量下降；二是市区及周边游乐园吸引了部分游客；三是周边大型公园的开放，如水西公园、梅江公园吸引部分游客。下一步，加大公园基础设施养护维护，丰富公园文化活动，吸引广大游客。
……
|  | 生态效益指标 | 生态指标 | 100% | 100% |  | 8 | 8
……
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患 | 100% | 100% |  | 8 | 8
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受体满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 8 | 8
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 谢广坤 |  | 科长 |  |  | 天津市水上公园管理处 科长
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日