## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 解放桥开启项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市道路桥梁管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：项目计划完成量100%；项目质量合格率99%； 目标2：项目时限达标率100%；成本控制不超支100% |  |  | 目标1：项目计划完成量100%；项目质量合格率99%； 目标2：项目时限达标率100%；成本控制不超支100%
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 23.6202 |  | 10 | 7.9 | 0.78734 | 由于疫情原因，实际开启次数未达预期
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 30 | 30 | 23.6202 |  | — | — | 0.78734
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年度养护计划完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 维修质量合格率 | 99% | 99% |  | 20 | 20
……
|  | 时效指标 | 维修时限 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 成本控制 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 设施综合完好率 | 95% | 95% |  | 15 | 15
……
|  | 生态效益指标 | 扬尘控制 | 100% | 100% |  | 15 | 15
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹继伟 |  | 科员 |  |  | 天津市城市道路桥梁管理事务中心设施管理科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日