## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 美国白蛾防治专项
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市园林绿化服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 做好病虫害监测与防控 |  |  | 1、完成4亿头白蛾周氏啮小蜂的释放。 2、应用无公害药剂：除虫脲悬浮剂5吨、烟参碱乳油18.1吨。 3、发布园林病虫信息30期。 4、储备发放国槐小卷蛾诱捕器15000套。
项目资金 （万元） (10分) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 260万元 | 260万元 | 256.92万元 |  | 10 | 9.9 | 98.8% | 政采预算价格与实际中标价格的偏差。中标价256.3万元，审计评审费用0.62万元，截至2022年2月底，返回市财政3.08万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 260万元 | 260万元 | 256. 92万元 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 病虫监测网点 | 市辖区各5个点位 | 完成点位设置 |  | 5 | 5
|  |  | 昆虫天敌数量 | 大于等于12万个茧（6亿头） | 全年完成8万个茧（亿头） |  | 5 | 3 | 因实际批复资金减少，故减少小蜂数量
|  |  | 诱捕器数量 | 15000套 | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 发布园林病虫信息 | 30期 | 完成 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 测报准确率 | 大于等于98% | 完成 |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 及时发布信息 | 指导防控 | 及时发布应急指导 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 成本投资 | 小于等于260万 | 资金使用256.92万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减少化学药剂用量 | 节省资金 | 广谱低毒的生物药剂 |  | 15 | 15
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 统防统控有虫不成灾 | 可持续发展 | 完成较好 |  | 15 | 12.5 | 一二代美国白蛾控治较好，第三代危害较重，预留储备药剂，但由于发生基数大，储备数量较少。
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目实施满意度 | 大于等于90% | 较满意 |  | 10 | 9.5 | 比较满意
……
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵万苓 |  | 园林绿化研究室副主任 |  |  | 天津市城市园林绿化服务中心
……
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。