## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 供热配套工程建设
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市供热燃气管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成规定任务 |  |  | 完成规定任务
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8500 | 7400 | 3594 |  | 10 | 4.9 | 48.57% | 原因分析：因财政资金紧张，市财政局分两次共拨付供热配套工程建设资金3594万元。改进措施：积极与市财政局沟通，减少差额。实际执行情况：市财政拨付的3594万元，已全部拨付至供热单位。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 8500 | 7400 | 3594 |  | — | — | 48.57%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 覆盖区 | 10个区 | 10个区 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 新建供热配套工程合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 保障时间 | 全年 | 全年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 12000万元 | 3594 |  | 10 | 10 | 原因分析：因财政资金紧张，市财政局分两次共拨付供热配套工程建设资金3594万元。改进措施：积极与市财政局沟通，减少差额。实际执行情况：市财政拨付的3594万元，已全部拨付至供热单位。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 新建供热配套工程 | 100% | 100% |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 供热单位满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李存 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市供热燃气管理事务中心 供热技术科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日