## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津梅江公园湖泊补水调蓄工程
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成项目建设及结算初审工作 |  |  | 完成项目建设及结算初审工作
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1620 | 1620 | 1497.5184 |  | 10 | 9.2 | 92.44% | 严格控制项目投资，未执行资金为项目结余资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1620 | 1620 | 1497.5184 |  | 10 | 9.2 | 92.44%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建进水闸井 | 5座 | 5座 |  | 4 | 4
|  |  | 一体化泵站 | 1座 | 1座 |  | 4 | 4
|  |  | 管道修复 | 567米 | 567米 |  | 4 | 4
|  |  | 新铺管道 | 510米 | 510米 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 钢筋检测合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 管道验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 工程进度达标率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 工程建设成本 | 控制在批复投资内 | 较概算批复节约资金 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 概算执行率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升周围居民生活舒适度 | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 有效改善水环境 | 有效改善 | 有效改善 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 潘悦 |  | 科员 |  |  | 天津市水务工程建设事务中心 项目建设二科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日