## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 视频会议指挥调度系统运维项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市数字化城市管理考核中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 确保市市容园林视频会议及城市管理指挥调度系统稳定运行，使委属单位及各区城管委之间互联互通。 |  |  | 2021年9-12月召开视频会议累计42次，截至2022年2月底累计召开61次，已成为我委日常组织办公会议的主要手段。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 26 | 26 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 各区城管委及各委属单位硬件设备维护数量 | >=160个 | 160个 |  | 10 | 10 | 截至2022年2月底对160个硬件设备皆进行了维护。
|  |  | 各区城管委及各委属单位系统维护数量 | >=64个 | 64个 |  | 10 | 10 | 截至2022年2月底对64个分会场系统皆进行了维护。
|  | 质量指标 | 系统正常养护率 | >=90% | 91% |  | 10 | 10 | 截至2022年2月底系统正常养护率为91%。
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | <4小时 | 2小时 |  | 10 | 10 | 截至2022年2月底系统平均运行维护响应时间为2.5小时。
|  | 成本指标 | 总成本 | 不超过26万元 | 26万元 |  | 10 | 10 | 截至2022年2月底资金数已全部完成支付。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 确保系统平稳安全运行 | 全部或基本达成预期目标 |  | 30 | 30 | 截至2022年2月底系统平稳运行，发生故障及时进行解决。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | >=90% | 92% |  | 10 | 10 | 截至2022年2月底系统使用人员满意度为92%。
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵玥 |  | 科员 |  |  | 天津市数字化城市管理考核中心 数字化科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日