## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 数字化城管二级平台系统维护经费
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委 |  | 项目实施单位 | 天津市城市管理综合行政执法总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 一是提高机关办公、执法执勤效率；二是提升管理体系工作能力。 |  |  | 一是完成了系统内硬件设备设施的运行环境保养、定期巡检、故障排查等工作；二是完成了对部分设备的维修工作；三是完成了重点设备的运行状况监测，能够及时处理故障隐患。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 91 | 91 | 90.5824 |  | 10 | 9.9 | 99.54% | 一是市场价波动，二是机房实际耗电量与估值有偏差。改进措施为；一是开展充分市场调研；二是结合历年耗电量合理估算年度用电费用。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 91 | 91 | 90.5824 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | >=95% | 99% |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 质量指标 | 维护设备完成率 | >=95% | 100% |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | 全年 | 全年 |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 总成本 | <=91万元 | 90.58244万元 |  | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 信息化建设利用率 | >=90% | 95% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=97% | 97% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘杰 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市城市管理综合行政执法总队指挥调度中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日