## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 节日气氛布置
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市市容景观服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成年初设定目标，保障重大节日气氛效果，景观设计新颖，灯光秀明亮有特色，国旗鲜艳无损。 |  |  | 已按计划全部完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 224.7122 | 222.6512 |  | 10 | 9.9 | 99.08% | 中标金额与计划金额差价20610元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 224.7122 | 222.6512 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 升挂道旗（杆） | 881 | 881 |  | 20 | 20
|  |  | 灯箱式国旗、宣传画面（杆） | 1451 | 1451
|  |  | 灯杆式中国结（杆） | 173 | 173
|  |  | 灯杆福字灯笼（杆） | 94 | 94
|  |  | 灯光装饰（条） | 44 | 44
|  |  | 灯光秀(分钟） | 12 | 12
|  |  | 升挂国旗（杆） | 2932 | 2932
|  | 质量指标 | 工程达标率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完工率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总建设资金 | 224.71 | 222.65 |  | 10 | 10 | 中标金额与计划金额差价20610元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升城市吸引力 | 体现城市经济发展和文化底蕴 | 体现城市经济发展和文化底蕴 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 98% | 98% |  | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 安全使用 | 100% | 100% |  | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苏志惠 |  | 副科长 |  |  | 天津市市容景观服务中心 计划管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日