## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年天津市夜景灯光启闭监控系统运维（夜景灯光监控系统维护费及频占费）
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市市容景观服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成年初设定目标，保障监控系统正常运行，保障夜景灯光实时启闭 |  |  | 已按计划全部完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 117 | 107.871 |  | 10 | 9.22 | 92.2% | 无线电管理委员会未收取频率占用费90300元，以及中标金额与计划金额差价990元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 117 | 107.871 |  | — | — | 92.2%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 终端数量 | 2093处 | 2093处 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 响应速度 | 小于24小时 | 小于24小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算117万元 | 实际支出107.781万元 |  | 10 | 9.22 | 无线电管理委员会未收取频率占用费90300元，以及中标金额与计划金额差价990元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升城市吸引力 | 展示城市经济发展水平 | 展示城市经济发展水平 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 社会影响 | 统一启闭系统正常运转 | 统一启闭系统正常运转 |  | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | 保护环境 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 统一启闭系统正常运转 | 统一启闭系统正常运转 |  | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.44
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苏志惠 |  | 副科长 |  |  | 天津市市容景观服务中心 计划管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日