## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市政道路桥梁设施（市管部分）承灾体普查
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市公用事业管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 中长期目标（2021年-2023年）： 1、对天津市市管道路桥梁自然灾害风险排查 2、形成风险基础地图 |  |  | 按国家及住建部要求已完成市管367条道路以及451座桥梁的内业收集、外业采集、系统填报、数据检核等工作。风险基础地图待部级验收完成后最终形成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 195.5 | 195.5 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 195.5 | 195.5 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 排查市管道路数量 | 206条 | 367条 |  | 10 | 10
|  |  | 排查市管桥梁数量 | 220座 | 451座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 排查率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成排查时间 | ≤5月 | 已完成内外业工作及系统填报，正在进行数据质检阶段。 |  | 10 | 8 | 根据《住房和城乡建设部办公厅关于全国房屋建筑和市政设施调查数据成果部级质检核查有关事项的通知》（建办质函【2022】108号）中关于质检工作时间安排要求原则上在2022年5月20日前完成。
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | 不超预算 | 控制在预算内 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 进一步提升社会安全感 | 100% | 100% |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | 90 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李瑞军 |  | 四级调研员 |  |  | 天津市城市公用事业管理局道桥设施处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日