## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市燃气供热等5个专项规划编制项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市管理研究中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、梳理燃气事业发展现状情况及存在问题，明确发展方向，优化气源与城镇用气需求的资源配置，合理安排气源管线与城镇高压管网布局、分输站与门站等场站设施布局，确定调峰方案保证供气需求，建设安全体系保证燃气供应能力。 2、 提高集中供热普及率，优化热源结构，降低供热能耗，积极推广和探索新技术、新材料的应用，构建以热电联产为主，多种能源形式为辅的集中供热格局。 3、持续完善全市路网结构，基本形成布局合理、衔接高效、循环畅通、安全有序的路网体系，实现城市客货运的合理分离和有序运行。全面打通市域干线路网骨架，加快推进各区次支路网规划建设,营造绿色出行道路环境。 4、注重落实“以人为本”理念，以人车分离、步行安全和交通高效为目标，旨在建立良好有序的城市人行过街设施系统，提升城市形象，改善城市环境。 5、为了进一步深入国家关于环境保护及各类垃圾处理的相关要求，结合正在编制的《天津市国土空间规划2019-2035年》，本次专项规划就天津市域范围内的环卫设施进行布局规划，为天津市未来城市环境卫生管理提供科学依据，为天津市城市发展提供充分的环卫设施保障。 |  |  | 1、已完成燃气规划方案编制，基本完成调研任务，较好完成梳理任务，包括梳理燃气事业发展现状情况及存在问题，明确发展方向，优化气源与城镇用气需求的资源配置，合理安排气源管线与城镇高压管网布局、分输站与门站等场站设施布局，确定调峰方案保证供气需求，建设安全体系保证燃气供应能力等内容。 2、已完成供热规划方案编制。全面落实天津市国土空间总体规划要求，满足天津市的供热需求，优化天津市的供热结构，优先使用可再生能源,减少城市环境污染，提升供热服务质量，为天津市提供良好的基础环境。 3、按照年初预期目标完成了相应内容。全面落实天津市国土空间总体规划要求，持续完善全市路网结构，形成便捷、高效、绿色、安全、经济的一体化路网体系，服务城市社会经济发展，缓解道路交通拥堵，优化交通出行结构，激发城市活力。 4、（1）落实以人为本理念，顺应群众期盼，倾听群众心声，结合近十年行人违法过街事故数据，着力降低行人过街事故率，大力提升群众过街安全水平，双城规划71处过街设施；（2）重点提升核心区功能与活力，结合城市道路网、公共交通站点、公共空间、商务商业用地等，基于空间缝合增加跨铁路、河流、高等级道路人行设施，构建开放活力、便捷畅达的人行过街系统，重点规划增加文化、体育、医疗、养老、教育等公共服务设施周边过街设施；（3）制定明确的过街设施设置标准，将过街设施由单一的人车分离功能向复合功能转变，促进城市发展及交通高效绿色运行。 5、完成环卫设施布局规划文本、说明书、图层、矢量文件报审稿初稿。完成征求意见、专家评审会及网上公示及规划环评等工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 226.9878 | 226.9878 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 226.9878 | 226.9878 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 燃气普及率 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 调峰储气量 | ≥3.8亿立方米 | 按照地方政府3天日均消费量的储气能力、城镇燃气企业年用气量5%的储气能力指标核算，至2025年满足≥3.8亿立方米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 集中供热普及率 | ≥99.8% | 99.9% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 燃煤供热比例 | ≤15% | 6.43% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 单位面积采暖能耗 | ≤13千克标准煤/平米 | ＜11.53千克标准煤/平米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 人行过街设施点位 | ≥200个 | 276 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 路网总规模 | ≥1500公里 | ≥1500公里 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 生活垃圾 | 17450吨/天 | 18200吨/天 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 厨余垃圾 | 1150吨/天 | 1150吨/天 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 规划成果的规范性 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 任务完成率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 市政基础设施建设程度 | 市政基础设施建设保障能力 | 基础设施供气供热能力能够满足城镇燃气及供热使用需求 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 机动车平均出行时耗 | 畅达路网体系是降低出行时耗的设施保障 | 降低了机动车平均出行时间，平均车速提升7km/h |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 社会效益指标 | 最大限度地利用有限的土地等资源满足市民日益增长的垃圾处理需求 | 按测算及实际处理能力完成设施建设，满足实际处理需求 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 干路过街事故率 | 行人过街安全是设置过街设施重要内容 | 津城干路过街设施间距降低15%以上，滨城降低30%以上，可有效方便群众过街，降低事故率 |  | 2.5 | 2.5
|  | 生态效益指标 | 项目环境影响评价 | 完成项目环境影响评价 | 完成环境影响评价经费预算审核工作 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 生态效益指标 | 落实污染源集中管控原则，大量减少了各类垃圾污染源，起到了良好的生态效益 | 严格落实相关规范要求，集中管控，取得了良好生态效益 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 绿色出行比例 | 落实新理念、倡导绿色出行，路桥空间布局应以服务公交、慢行等为导向 | 绿色交通出行比例80% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 绿色出行比例 | 人行过街与慢行出行比例提升呈正相关 | 规划解决民生需求、提升城市活力，引导绿色出行，可有效提升群众步行出行意愿。 |  | 2.5 | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 15年 | 15年 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 常发拥堵点数量 | 打通断头路、畅通微循环，降低拥堵对居民出行影响 | 降低了常发拥堵点位数量10% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 立体过街设施流量 | 反映过街设施使用效果 | 通过与周边商业、学校等用地及各类交通实施衔接，提升了立体过街设施服务能力，增加人流量 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 可持续影响指标 | 各类垃圾处理设施建设完成后可持续处理天津市各类垃圾，且各类处理实施根据实际需求持续建设 | 统筹考虑总体布局，根据实际需求，定期评估，适时建设 |  | 2.5 | 2.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 完成任务满意度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙志岩 |  |  |  |  | 天津市城市管理研究中心 项目管理科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日