## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度天津市城市生活垃圾理化性状调查分析及生活垃圾分类投放效果评价
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市管理研究中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 能够准确及时掌握天津市生活垃圾情况，研究成果直接为天津市城管部门编制市容市貌、环境卫生建设发展中长期规划和项目可行性研究以及为本市生活垃圾管理方面的法规、法律拟定和垃圾收集、体系建设、随着垃圾分类的不断推进，研究范围逐步扩展到全市域。 |  |  | 本项目周期为2021年5月-2022年4月。截至2021年底，按计划进度完成(1)2021年5月-12月份圾调查点设置、垃圾现场采样、渗滤液产生量等现场调查及实验室检测分析等工作。(2)完成2021年05月至2021年12月垃圾分类精品示范小区现场调查及分类投放效果定量评价。截至2022年2月底，在正常项目周期内，完成2021年5月-2022年2月垃圾现场采样及实验室分析以及垃圾分类精品示范小区现场调查及分类投放效果定量评价。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 60 | 60 | 60 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 成果数量 | ≥1 | 1 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果的规范性 | 符合相关行业标准规范要求（《城市生活垃圾采样和分析方法》（CJ/T313-2009)\《生活垃圾化学特性通用检测方法》（CJ/T96-2013)） | 符合 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 调研时效 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 资金到位率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 资金使用率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 城市管理精细化程度 | 城市管理各个方面精细化程度更高 | 对垃圾分类投放效果进行评价体系建设，为垃圾分类工作精细化管理提供技术支持 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态文明建设 | 通过生活垃圾分类效评价，带来一定的生态效益 | 提升垃圾分类效果，改善生态环境质量 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项持续影响时间 | 项目对城市管理工作的影响期限 | 本项目作为城市管理委多年常规调研项目，结合垃圾分类工作开展，对项目内容不断优化完善，持续为城市管理委管理工作开展提供技术支撑 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 完成任务满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王言 |  |  |  |  | 城市管理研究中心 项目管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日