## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 梅江公园（二期)
市级主管部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津泰达建设集团有限公司
是否为疫情防控项目 |  |  |  | □是 √否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5600 | 5600 | 3859.11 |  | 10 | 6.8913 | 68.91% | 按照结算进度支付相关款项，年后将积极申请后续建设资金，并妥善安排安排资金支出，完成项目结算工作。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 5600 | 5600 | 3859.11 |  | 10 | 6.8913 | 68.91%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 按照计划推进梅江公园（二期）工程项目建设，年内实现对外开放。 |  |  | 梅江公园（二期）工程全年完成绿化工程施工、景观建筑施工，设备设施安装和配套建筑施工内容，于2021年8月份组织了现场质量验收，经市民心办、重点项目办协调，经各参建单位努力，于2021年9月30日实现对外开放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 总面积 | 29.84万平米 | 29.84万平米 |  | 8 | 8
|  |  | 陆地面积 | 18.96万平米 | 18.96万平米 | 18.96万平米
|  |  | 水体面积 | 10.88万平米 | 10.88万平米
|  | 质量指标 | 招投标评价指标 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 施工质量指标 | 95% | 95% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 进度完成率 | 95% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 按期完成率 | 95% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 计划达成率 | 95% | 100% |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 成本控制情况 | 95% | 95% |  | 6 | 6
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 园林绿化建设对周边地区会展业态和地产板块人居质量提升 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 园林绿化建设对地区居民生活品质提升 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 园林绿化建设对周边地区生态效益提升 | 100% | 100% |  | 9 | 9
|  | 可持续影响指标 | 园林绿化建设对周边地区可续发展水平提升 | 100% | 100% |  | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受体满意度 | 95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 单位满意度 | 95% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8913
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈希乔 |  | 梅江公园（二期）工程项目负责人 |  |  | 天津泰达建设集团有限公司
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日