## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | NM业务信息系统安全运行服务项目
主管预算部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 做好市场运行监测系统、内贸流通统计监测信息服务系统等业务信息系统及时响应与安全运行工作。 |  |  | 做好市场运行监测系统、内贸流通统计监测信息服务系统等业务信息系统及时响应与安全运行工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25 | 18 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 先后三次向市财政局递交财评资料，市财政局未按期出具财评结果，导致预算无法支出
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | —
|  | 市级资金 | 25 | 18 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出具安全检查报告 | ≤4 | 6 |  | 15 | 15 | 年度指标调整为各项服务报告10，未执行为4。
|  | 质量指标 | 保障各业务系统安全运行 | 漏洞评估服务6次 | 漏洞评估服务4次 |  | 10 | 10
|  |  |  | 渗透测试服务1次 | 渗透测试服务0次
|  |  |  | 安全检查2次 | 安全检查1次
|  |  |  | 安全培训服务2次 | 安全培训服务0次
|  |  |  | “津心办”旗舰店1次 | “津心办”旗舰店1次
|  | 时效指标 | 按期完成业务信息系统安全运行服务工作 | 漏洞评估服务6次 | 漏洞评估服务4次 |  | 15 | 15
|  |  |  | 渗透测试服务 | 渗透测试服务0次
|  |  |  | 安全检查 | 安全检查1次
|  |  |  | 安全培训服务 | 安全培训服务0次
|  |  |  | “津心办”旗舰店 | “津心办”旗舰店1次
|  | 成本指标 | 不超过预算 | ≤25万元 | 0 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障业务信息系统安全运行 | 做好市场运行监测系统、内贸流通统计监测信息服务系统等业务信息系统及时响应与安全运行工作。 | 做好市场运行监测系统、内贸流通统计监测信息服务系统等业务信息系统及时响应与安全运行工作。 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | >=90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邱建国 |  | 三级调研员 |  |  | 天津市商务局网信办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日