## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 海河国际消费季项目
主管预算部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织开展夜市、啤酒节、夜生活节等多样化的活动，进一步活跃市场，提升城市活力，助力打造国际消费中心城市。发动全市重点商贸流通企业参与进行打折促销，更好让利于民，促进消费。 |  |  | 首次以市政府名义举办全市性促消费活动，国勋市长、王旭副市长等出席启动仪式，重点开展616津购节、616优惠盲盒、津津有味美食节、第二届夜生活节等一系列活动，重点参与企业销售额和客流量都有提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 140.474 | 140.474 | 140.474 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 140.474 | 140.474 | 140.474 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拍摄宣传视频 | 拍摄各类宣传片、快闪片、主播探店视频等>=20 | 拍摄海河国际消费季宣传视频1条，各类主题宣传视频20条，拍摄13期走进直播间电视节目。 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 宣传氛围浓厚 | 通过天塔、茂业大厦等区域举办灯光秀，在金街等区域悬挂路灯道旗 | 6月15日-6月16日在天塔举办灯光秀；7月上旬至9月下旬在茂业大厦举办了消费季和夜生活节为主题的灯光秀；6月16日-9月16日在金街悬挂140余幅灯杆道旗。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年9月16日前完成 | 海河国际消费季已于9月16日前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 整体活动宣传费用 | <=1404740元 | 实际花费1404740元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升市场活力 | 举办多种活动，活跃市场，提升活力 | 先后举办津购节、夜生活节、哪吒体育嘉年华以及多场集市、夜市、美食节等活动，提升城市活力。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 商家满意 | 参与活动的主要商家满意度>=98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陶宁 |  | 二级主任科员 |  |  | 市商务局市场建设处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日