## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | WJM（市级）2021年外经贸活动费用类项目
主管预算部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市商务局外经贸各有关处室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织天津交易团参加国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、中非经贸博览会、跨境电商招商工作推介、开发区综合评价等活动 |  |  | 按照上级有关通知精神，组织参加举办了天津交易团参加国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、跨境电商招商推介活动、开发区综合评价等9项活动。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 525 | 341.1 | 324.33 |  | 10 | 9.5 | 95.08% | 因疫情原因部分活动取消举办
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 525 | 341.1 | 324.33 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织参加各类活动 | 9个 | 9个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 较好完成商务促进推动 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 2021年12月底前完成拨付 | 2021年底前已完成拨付 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 符合活动费用类项目支出标准 | 100%符合 | 100%符合 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 广泛宣传天津商务工作 | 良好 | 良好 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 卫峰 |  | 四级调研员 |  |  | 市商务局
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日