## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | WJM（市级）外经贸资金受理审核评审等工作费用
主管预算部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照财政资金管理有关规定，对财政专项资金申报材料进行受理初审、信用核查、第三方审核复审等工作，对项目立项政策制定以及建设成果进行评审验收，对已完成项目进行绩效评价及专项检查. |  |  | 按照财政资金管理有关规定，对财政专项资金申报材料进行受理初审、信用核查、第三方审核复审等工作，对项目立项政策制定以及建设成果进行评审验收，对已完成项目进行绩效评价及专项检查.
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 147 | 142.1 |  | 10 | 9.47 | 96.67% | 与市级重点项目绩效评价重合，因此取消部分项目
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成第三方评审报告 | 13个 | 16个 |  | 7 | 7
|  |  | 组织接件初审项目数 | 1000个 | 883个 |  | 7 | 6 | 受疫情影响，国际性展会减少，造成申报企业减少
|  |  | 开展绩效评价及专项检查 | 5个 | 3个 |  | 7 | 7 | 与市级重点项目绩效评价重合，因此取消部分项目
|  |  | 组织专家论证评审 | 10个 | 11个 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 资金及时审核率 | 95% | 100% |  | 7 | 7
|  | 成本指标 | 占全年外经贸政策资金总额 | ≤1% | ≤1% |  | 7 | 7
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 外经贸政策资金 使用合规率 | 100% | 100% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.47
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 卫峰 |  | 四级调研员 |  |  | 天津市商务局财务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日