## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年投资促进专项资金
主管预算部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 外资促进处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
推介宣传天津，推动在谈项目，捕捉一手项目信息，开拓招商引资渠道，提升我市利用外资规模和质量，促进我市经济又快又好发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1400000 | 1400000 | 866428 |  | 10 |  | 61.89% | 受疫情影响，达沃斯等部分投资促进活动未举办或者规模减少，招商差旅费减少。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1400000 | 1400000 | 866428 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办招商活动数量 | ≥5 | 8 |  | 10 | 10
|  |  | 培训区域招商干部人数 | ≥100 | 120 |  | 10 | 10
|  |  | 推动在谈项目数量 | ≥5 | 9 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 邀请客商出席率 | >95% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 培训合格率 | >95% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 反映天津市经济社会发展成果和投资环境 | 集中反映
|  | 时效指标 | 活动完成时间 | 12月底前 | 已完成 |  | 10 | 10
|  |  | 发行时间 | 12月底前 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 活动费用 | ≤140万元 | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高全市招商干部投促促进能力和政策水平，实现利用外资增长 | 利用外资增长≥5% | 13.8% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 营造良好营商环境，为企业及人员来津发展提供所需业务指导和相关政策 | 显著改善 | 显著改善
|  | 生态效益指标 | 投促促进能力和政策水平 | 显著提高 | 显著提高
|  | 可持续影响指标 | 外资企业选择天津投资天津的热情 | 显著提高 | 显著提高
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 外商投资企业满意度 | ≥90 | 90% |  | 10
|  |  | 参训干部满意度 | ≥90 | 90% |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 徐伟妮 |  | 二级主任科员 |  |  | 市商务局外资处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D23: sugon: 效益指标4项至少填写一项