## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 外商投资信息报告年度报告
主管预算部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市商务局财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 配合2021年外商投资年度信息报告工作，开展相关服务性工作，包括数据跟踪、年报进度监测、企业咨询、技术支持，以及统计汇总、分析报告编制等。 |  |  | 圆满完成2021年信息报告年度报告工作，共8758家外资企业完成报送，编制2021年天津市外商投资信息报告年度报告分析。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 26 | 26 | 25.8 |  | 10 | 10 | 99.2 | 通过公开询价，经过认真比较，最终选择了专业性强、服务好、价格低的服务提供方
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 26 | 26 | 25.8 |  | — | — | 99.2
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 外资年报监测、统计、咨询等 | ≥8000家 | 8758 |  | 10 | 10
|  |  | 外资年报分析报告编制 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 统计数据准确率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完成工作时间 | 2021年底 | 2021年底 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 成本费用 | 26万元 | 25.8 |  | 10 | 10 | 通过公开询价，经过认真比较，最终选择了专业性强、服务好、价格低的服务提供方
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 《外商投资法》实施效果 | 有效保障 | 有效保障 |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 外商投资企业满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
上官湛青
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日