## “三献”工作业务培训
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “三献”工作业务培训
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 4月召开三献工作业务培训，11月举行协调员培训班。 |  |  | 4月开展三献业务培训，12月举办协调员培训班。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.1 |  | 10 | 8.2 | 82% | 受新冠疫情影响，协调员培训班以线上形式举办，无场地、住宿等费用，但产生培训系统使用等相关费用，培训形式的转变致使部分资金结余。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 5 | 5 | 4.1 |  | — | — | 82%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | 2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  |  | 培训（参会）人次 | 不少于120人 | 130余人 |  | 10 | 10
|  |  | 培训课程数量 | 不少于6个 | 15个 |  | 10 | 10 | 协调员培训涉及内容较多
|  | 质量指标 | 会议培训人数达标率 | 不小于90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 会议培训频数达标率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 50% |  | 5 | 2.5 | 受新冠疫情影响，线下培训无法举办，后改为线上举办，致使延期。
|  | 成本指标 | 人均培训成本控制 | 严格执行人均培训标准 | 成本符合人均培训标准 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进器官捐献事业发展 | 促进器官捐献事业发展 | 有效促进器官捐献事业发展 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 获得服务对象满意 | 95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王英 |  | 九级管理岗 |  |  | 天津市红十字事务中心人体器官捐献事务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日