## 捐献工作调研
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 捐献工作调研
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 形成《立法调研报告》，梳理《条例》修订清单，明确修订方向，力争纳入市人大立法计划。 |  |  | 仅形成《本市工作现状调研报告》
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 受新冠疫情影响，无法出市调研，市内调研未产生费用；截至2022年2月底仍未完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 3 | 3 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织起草、修改、评估次数 | 不少于1次 | 0 |  | 10 | 0
|  | 质量指标 | 调研质量 | 形成《立法调研报告》 | 未形成《立法调研报告》，形成《本市工作现状调研报告》 |  | 20 | 10 | 因疫情原因未开展省外实地调研，但开展电话调研，未形成《立法调研报告》；截至2022年2月底仍未形成
|  | 时效指标 | 如期完成 | 2021年12月底前完成 | 部分完成 |  | 10 | 5 | 因疫情原因未开展省外实地调研，但开展电话调研，未形成《立法调研报告》；截至2022年2月底仍未完成
|  | 成本指标 | 项目成本 | 不超过3万元 | 未超过3万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 促进我市器官事业可持续发展 | 能够促进我市捐献事业可持续发展，但未形成《立法调研报告》，故效力有限 |  | 30 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 获得服务对象满意 | 95% | 省外调研未开展 |  | 10 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 35
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王英 |  | 九级管理岗 |  |  | 天津市红十字事务中心人体器官捐献事务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日