## 器官捐献宣传工作
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 器官捐献宣传工作
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 项目预计3月投放地铁广告、制作宣传品；5月投放大悦城广告；6月摄制宣传片；9月开展宣传活动、制作印刷品；10月投放路名牌广告。 |  |  | 大悦城广告未投放，其资金投入宣传活动，其余项目均已完成。器官捐献社会知晓率和社会认同度显著提升，达到预期宣传目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 43 | 43 | 43 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 43 | 43 | 43 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 投放广告类型 | 不少于2种 | 3种 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 投放广告质量 | 宣传器官捐献相关工作 | 达到良好宣传效果 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 活动如期进行 | 按照计划月份执行项目安排活动 | 部分项目执行时间有所调整 |  | 10 | 9 | 根据疫情防控需求及实际工作安排，部分项目执行时间有所调整
|  | 成本指标 | 资金投入金额 | 不超过43万 | 未超过43万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为红十字事业发展构建良好平台 | 推动我市器官捐献事业发展 | 有效推动了我市红十字事业发展 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 服务使服务对象满意 | 获得服务对象满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王英 |  | 九级管理岗 |  |  | 天津市红十字事务中心人体器官捐献事务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日