## 人体器官捐献资料收集及证书邮寄申请查询系统开发
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人体器官捐献资料收集及证书邮寄申请查询系统开发
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 人体器官捐献资料收集及证书邮寄申请查询系统开发 |  |  | 未完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 服务对象需求差异大，目标获取资料涉及个人信息，保密要求高等综合因素导致系统开发难度大，对系统开发商的资质要求高，致使项目起步困难；后国家中心系统升级，足以满足目标需求，故该项目未再实施。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 10 | 10 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统开发 | 1个 | 未完成 |  | 20 | 0 | 项目未执行
|  | 质量指标 | 产品质量符合度 | 符合工作要求 | 未完成 |  | 10 | 0 | 项目未执行
|  | 时效指标 | 如期完成 | 2021年12月底完成 | 未完成 |  | 10 | 0 | 项目未执行
|  | 成本指标 | 项目成本 | 不超过10万元 | 0 |  | 10 | 0 | 项目未执行
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用 | 可持续使用，为工作提供便利 | 未完成 |  | 30 | 0 | 项目未执行
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 获得服务对象满意 | 获得服务对象满意 | 未完成 |  | 10 | 0 | 项目未执行
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王英 |  | 九级管理岗 |  |  | 天津市红十字事务中心人体器官捐献事务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日