## 5
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 委托第三方对定点医药机构的专项检查工作
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为保障天津市医保基金安全，提升定点医药机构的医疗服务.按照天津市医疗保障定点医药机构医疗服务协议，于2021年开始，分期分批开展对我市定点医药机构的专项检查工作。 |  |  | 按照双方服务合同约定，服务期限时间为第三方机构正式进入检查实质性工作之日开始起到2022年底结束，此项目仍在持续进行中。截至2021年底，第三方机构已结合全国飞检经验，编制检查方案、制定检查计划并开展对部分定点医疗机构的检查，做好检查前数据提取、分析、建模等相关工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 38 | 38 | 15.2 |  | 10 | 4 | 40% | 由于疫情原因实地检查工作开展受限，且按照双方服务合同约定，服务期限时间为第三方机构正式进入检查实质性工作之日开始起到2022年底结束，此项目仍在持续进行中。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 38 | 38 | 15.2 |  | — | — | 40%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成检查数量 | >=20个 | 14 |  | 5 | 4 | 由于疫情原因实地检查工作开展受限，且按照双方服务合同约定，服务期限时间为第三方机构正式进入检查实质性工作之日开始起到2022年底结束，此项目仍在持续进行中。
|  | 质量指标 | 应结项目结项通过率 | 〓100% | 完成 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年度检查任务完成率 | 〓100% | 完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | <=38万元 | 38 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 医疗服务效率提高程度 | 通过对定点医药机构的检查，进一步规范医疗服务工作，保障天津市医保基金安全 | 完成 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 结果公开率 | 〓100% | 完成 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对定点医疗机构监管提升 | 通过政策宣讲、实地检查等方式，进一步提升定点医药机构的医疗服务，按照天津市医疗保障定点医药机构医疗服务协议提升服务质量和水平 | 完成 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | 由于疫情原因实地检查工作开展受限，且按照双方服务合同约定，服务期限时间为第三方机构正式进入检查实质性工作之日开始起到2022年底结束，此项目仍在持续进行中。
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 殷向彤 |  | 一级科员 |  |  | 天津市医疗保障基金管理中心 审计稽查处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日