## 医保基金执法监督检查能力提升
附件4
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 医保基金执法监督检查能力提升项目
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金监督检查所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升医疗保障基金监督检查行政执法能力水平，提升行政执法效率及执法专业化水平，依法行政、创新执法方式。及时替换老化电器设备，打造安全的办公环境。 |  |  | 通过咨询专业人士，配齐先进的执法设备，提升医疗保障基金监督检查行政执法能力水平，提升行政执法效率及执法专业化水平，依法行政、创新执法方式。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 54.9 | 54.9 | 41.93 |  | 10 | 7.64 | 76.38% | 项目执行完毕，偏差原因为2021年公告费支出时项目经费尚未划拨，已使用公用经费支出。后期结合工作实际和过紧日子要求，对需公告和聘请专家的项目进行了合并。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 54.9 | 54.9 | 41.93 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设备采购完成率 | 按要求完成执法记录设备及服务器采购。 | 已按要求完成执法记录设备及服务器采购。 |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 质量指标 | 采购设备合格率 | 对采购设备进行验收。 | 采购设备验收合格。 |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时到位 | 资金拨付及时到位 |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | <=54.9万 | <=54.9万元 |  | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保证安全生产 | 及时更换有安全隐患的老旧设备，安全用电。 | 保障监督检查工作正常运行 |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 执法设备配备齐全且能使用，科学执法，依法行政。 | 执法设备齐全并能够正常使用，能够保证科学执法，依法行政。 |  | 10 | 10
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 维护天津市医保基金安全 | 通过咨询专业人士，配齐先进的执法设备，进一步规范执法队伍建设，维护天津市医保基金安全。 | 通过咨询专业人士，配齐先进的执法设备，进一步规范执法队伍建设，维护天津市医保基金安全。 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 设备使用者满意度 | 征求设备使用者满意度。 | 设备使用者满意度良好。 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.64
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王丽莎 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市医疗保障基金监督检查所综合办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日