## 自评表4
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 医疗保障信息平台建设项目-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升医保信息化水平，加强网络信息安全等方面建设 |  |  | 2021年已完成医保信息平台14个子系统建设上线以及数据中心A建设工作，并于10月22日在天津全域全业务全流程上线，是目前全国唯一网络不中断、医保服务不停办的城市，每天为全市四五十万参保群众提供医保服务。建立健全数据共享机制，进一步提升数据共享度，打破“信息孤岛”，做到“数据多跑路，群众少跑腿”。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 17116 | 17116 | 9469.65 |  | 10 | 5.5 | 55.33% | 我市医保信息平台在10月22日全市上线，试运行时间短，考虑到系统的稳定性及业务经办的一致性，不能实现2021年对系统的终验，在12月初只完成了项目的初验工作，按计划应在2022年3月底由国家医保局组织实施系统终验，并按照合同要求支付终验后对应款项。故暂未使用2021年7100万元支付相关款项。
|  | 其中：中央补助 | 17116 | 17116 | 9469.65 |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 网络系统运行故障率 | ≤10% | ≤10% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 系统软件维护费 | 不高于财评标准 | 软件招标金额不高于财评预算标准，合同签订均包含维护费用 |  | 20 | 20
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 数据共享度 | 有所提升 | 进一步做好数据共享工作，同市残联、市金融局、市公安局、市卫健委、市市场监管委、市民政局等部门建立数据共享机制 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员 满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙博智 |  | 科员 |  |  | 天津市医疗保障局 网络安全和信息化办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日