## 自评表5
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 医疗保障政策能力提升
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障医疗保障政策运行科学性、有效性、合法性 |  |  | 保障医疗保障政策运行科学性、有效性、合法性
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 26.5 | 26.5 | 21.28 |  | 10 | 8 | 80.31% | 因疫情原因，控制培训、专家评审会议数量、减少集聚性活动。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 26.5 | 26.5 |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织专家评审 | ≥5次 | 28次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 重大行政执法决定合法性审查 | 全覆盖 | 严格落实天津市行政执法“三项制度”，所有执法决定均履行合法性审核，实现执法决定合法有效、全覆盖。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 评审完成时间 | 2021年底前 | 2021年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 组织培训费用标准 | 不高于《天津市党政机关培训费管理办法》 | 严格执行《天津市党政机关培训费管理办法》的规定，所有培训费用支出符合以上标准。 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完善医疗保障政策 | 不断完善 | 不断完善。一是提高居民医保住院报销比例5个百分点，全年减轻负担约2.3亿元。二是印发《关于建立医疗保障待遇清单制度的实施办法》和三年行动方案。三是调整2022年居民医保筹资标准和待遇标准，出台政策有序放开三级医院门诊报销。四是组织实施好完善严重精神障碍患者门诊医疗保障政策，持续做好“两病”门诊用药保障。五是进一步规范基本医保参保缴费及待遇享受管理服务。六是出台支持三孩生育政策有关意见。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘博 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市医疗保障局 规划财务和法规处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日