## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市公安交通管理局大数据应用中心建设工程（信息化部分）-2020年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市公安局交通警察总队 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 天津市公安交通管理局大数据应用中心建设工程包括基础环境工程、智能化工程两部分：基础环境工程主要包括对天津市交通管理控制中心办公楼第四层现有建筑格局进行优化调整，重新划分为指挥中心、情报中心、宣传中心等功能区；智能化工程包括多媒体控制系统、坐席协作管理系统、超高清视频指挥调度系统、融合通信系统、安防系统、可视化系统、桌面云系统、调度操作台、安全保障系统、综合布线系统、设备及设备间利旧改造等。本期1150万元为项目第一笔支付款对应预算，部分细化绩效指标为项目整体评价指标。 |  |  | 完成年初预期目标。天津市公安交通管理局大数据应用中心建设工程包括基础环境工程和智能化工程。基础环境部分于2021年12月10日通过竣工验收，信息化部分于2021年11月17日通过初步验收，并向市委网信办申请竣工验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 1150 | 1150 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 1150 | 1150 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成大数据应用中心建设工程智能化工程核心设备LED全彩屏采购安装工作。 | 完成大数据应用中心建设工程智能化工程核心设备LED全彩屏100%采购安装工作，得满分；否则不得分。 | 完成大数据应用中心建设工程智能化工程核心设备LED全彩屏采购安装工作比例为100%。 |  | 9 | 9
|  |  | 采购工作完成率 | 采购工作完成率100% | 100% |  | 1 | 1
……
|  | 质量指标 | 大数据应用中心建设工程基础环境工程建设工作通过验收。 | 项目基础环境工程建设工作均通过验收，得满分；未通过验收，得0分。 | 项目基础环境工程建设工作通过验收。 |  | 19 | 19
|  |  | 项目质量验收合格率 | 项目质量验收合格率100% | 100% |  | 1 | 1
……
|  | 时效指标 | 大数据应用中心建设工程智能化工程建设工作能于2021年12月31日前完成建设工作。 | 于2021年12月31日前完成建设工作，未发生违约延期情况，得满分，否则不得分。 | 于2021年12月31日前完成建设工作，未发生违约延期情况。 |  | 9 | 9
|  |  | 按合同要求完成工程及时率 | 完成工程及时率≥0% | 100% |  | 1 | 1
……
|  | 成本指标 | 建设成本。项目实际成本控制在预算范围内，项目年度资金执行数不超过年度预算数。 | ≤1150万元 | 1150万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 天津市公安交通管理局大数据应用中心建设工程对现有格局进行优化调整，打造指挥中心、情报中心、宣传中心等功能区，通过多媒体控制系统、坐席协作管理系统、超高清视频指挥调度系统、融合通信系统、安防系统、可视化系统、桌面云系统等智能化系统可持续提升公安交管工作水平。 | 指挥中心、情报中心、宣传中心等功能分区明确，符合实战工作需求，智能化系统充分应用于实战工作，公安交管工作效能明显提升，得满分。 | 指挥中心、情报中心、宣传中心等功能分区明确，符合实战工作需求，智能化系统充分应用于实战工作，公安交管工作效能明显提升。 |  | 29 | 29
|  |  | 提升业务能力 | 提升公安交管业务能力 | 提升公安交管业务能力 |  | 1 | 1
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 大数据应用中心岗位民警对基础环境工程和智能化工程的满意程度。 | 非常满意得满分，基本满意得5分，不满意得0分。 | 非常满意 |  | 9 | 9
|  |  | 民警满意度 | ≥95% | 100% |  | 1 | 1
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 葛涵 |  | 科长 |  |  | 天津市公安局交通警察总队指挥室指挥中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日