## 4.（技术部）福彩销售系统建设和运行费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 福彩销售系统建设和运行费
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市福利彩票发行中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 电脑型彩票销售系统维护，即开型彩票销售系统维护；官网、销售系统信息安全等级保护测评，综合管理平台系统等级测评；UPS主机维保服务 |  |  | 本年通过做好电脑型彩票销售系统、即开型彩票销售系统、官网、综合管理平台等系统的日常巡检、按需求功能进行升级维护，UPS主机运行检修及保养，并聘请第三方专业测评机构完成福彩销售系统、官网、综合管理平台的等保测评及渗透测试工作，确保了福彩销售系统的安全稳定运行，保障了全市福彩销售终端的正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3778 | 2110.78 | 2110.78 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 3778 | 2110.78 | 2110.78 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统运维数量 | =3套 | 3套 |  | 7 | 7
|  |  | 系统测评次数 | =3次 | 3次 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 系统运维验收合格率 | =100% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 系统测评完成率 | ≥66.6% | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 系统等保测评合规律 | =100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤30分钟 | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 系统故障处置及时率 | =100% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 系统测评按时完成率 | ≥66.6% | 100% |  | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目资金不超过预算金额 | ≤3778万元 | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 福彩销售系统建设和运行费用 | ≤3778万元 | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 福彩销售系统运行和管理服务费 | ≤3778万元 | 2110.78万元 |  | 8 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高彩票销售量 | 政策调整后相对提高 | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 提高长周期彩票销售量 | ≥15% | 58.67% |  | 10 | 10 | 由于高销量快速游戏退市，为提升年度总销量，通过加强市场管理和销售场所巡查力度等管理措施，加大营销宣传以及适时开展长周期游戏派奖等针对性活动等，较好地提高了长周期游戏销量。今后将更加科学合理地设定年度指标值。
|  | 社会效益指标 | 福彩销售系统运行稳定率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障系统安全可持续性 | 有效保障 | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 完善福彩销售系统维保机制 | 完善 | 完善 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 福彩销售系统使用人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王娜 |  | 部长 |  |  | 天津市福利彩票发行中心技术部
| 赵婧 |  | 副部长 |  |  | 天津市福利彩票发行中心财务部
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日