## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市安宁医院主要建筑内墙面修缮及厕所改造-2020年中央基金
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市安宁医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成主要建筑墙面及厕所改造工作，延长建筑使用寿命 |  |  | 已完成院内主要建筑墙面修缮以及相应建筑厕所的改造工作，消除了安全隐患，延长了建筑物使用寿命
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 170.44 | 170.44 | 140.62 |  | 10 | 8.2 | 82.51% | 由于疫情原因，工程完工推迟半年。目前工程已完工，已支付项目总金额90%部分，按合同约定尾款10%部分于项目完工一年后支付。截至2022年2月底，项目执行数为140.62万元。工程尾款已作为新项目，申请2022年专项资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 170.44 | 170.44 | 140.62 |  | — | — | 82.51%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造建筑数量 | ≥3栋 | 3栋 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 改造完成率 | ≥80% | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 改造验收合格率 | ≥80% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 改造按时完成情况 | ≥90% | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 竣工及时率 | ≥90% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | ≤170.44万元 | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 墙面修缮及厕所改造费用 | ≤170.44万元 | 140.62万元 |  | 12.5 | 12.5 | 已支付项目总金额90%部分，按合同约定尾款10%部分于项目完工一年后支付。截至2022年2月底，项目执行数为140.62万元。
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 延长建筑使用寿命 | 延长 | - |  | - | - | 本指标设定有误，已设置调整后指标
|  | 社会效益指标 | 改善患者就医环境 | 改善 | 改善 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 医患满意度 | ≥70% | - |  | - | - | 本指标名称设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 患者满意度 | ≥70% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱悦 |  | 会计 |  |  | 天津市安宁医院财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日