## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市安宁医院迁址新建项目-2021年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市安宁医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成基建项目前期各项研究设计评估等工作，保障基建项目顺利进行 |  |  | 项目正在积极筹备中，相关服务采购工作尚未开始，项目资金尚未支出。2022年度继续与相关部门积极沟通，推进项目有序开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 470 | 470 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 项目正在进行，尚未实施招标采购工作。截至2022年2月底，执行数仍为0万元。迁址新建工程正在积极沟通协调，力争2022年度工程前期费用执行到位。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 470 | 470 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目前期购买服务种类 | ≥4项 | 0 |  | — | — | 本指标设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 前期费用项目个数 | ≥4项 | 0 |  | 12.5 | 0 | 项目正在进行，尚未实施招标采购工作。迁址新建工程正在积极沟通协调，力争2022年度工程前期费用执行到位。
|  | 质量指标 | 购买服务有效性 | ≥90% | 0 |  | — | — | 本指标设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 前期工程设计完成合规率 | ≥90% | 0% |  | 12.5 | 0 | 项目正在进行，尚未实施招标采购工作。迁址新建工程正在积极沟通协调，力争2022年度工程前期费用执行到位。
|  | 时效指标 | 购买服务完成及时性 | ≥90% | 0 |  | — | — | 本指标设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 前期工程设计完成及时率 | ≥90% | 0% |  | 12.5 | 0 | 项目正在进行，尚未实施招标采购工作。迁址新建工程正在积极沟通协调，力争2022年度工程前期费用执行到位。
|  | 成本指标 | 改造资金不超过预算金额 | ≤470万元 | 0 |  | — | — | 本指标设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 迁址新建前期费用 | ≤470万元 | 0万元 |  | 12.5 | 0 | 项目正在进行，尚未实施招标采购工作。迁址新建工程正在积极沟通协调，力争2022年度工程前期费用执行到位。
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 完善医院基建项目管理制度 | 完善 | 完善 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥70% | — |  | — | — | 本指标设定有误，已设置调整后指标
|  |  | 工作人员满意度 | ≥70% | 0% |  | 10 | 0 | 项目正在进行，尚未实施招标采购工作。迁址新建工程正在积极沟通协调，力争2022年度工程前期费用执行到位。
总分 | [6 empty] | 100 | 30
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱悦 |  | 会计 |  |  | 天津市安宁医院财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日