## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市公安局动态人脸识别比对系统升级改造项目
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局图侦技防总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成项目建设，提升现有动态人脸识别比对系统在汇聚接入、解析处理、存储等方面的不足，进行升级扩容，整体由2000路提升至10000路，同时丰富同行人分析、昼伏夜出等技战法应用功能。 |  |  | 本年度完成了现有动态人脸识别比对系统进行升级扩容，整体由2000路提升至10000路，并完成了项目验收，提高公安机关侦查破案数量。
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 234.1 | 234.1 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 234.1 | 234.1 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接入人脸路数 | ≥10000路 | 10448路 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 布控入库成功率 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 布控入库速度 | ≥1500张/秒 | 1500张/秒 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本次支出项目款 | 234.06万元 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  | 成本指标 | 动态人脸识别系统升级改造费用 | ≤234.06万元 | 234.06万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为公安机关侦查破案提供手段数量 | ≥10个 | 12个 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员对项目建设满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 无偏差
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 路大为 |  | 一级警长 |  |  | 图侦技防总队二支队
部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日