## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 警航基地业务经费（中央）
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局警务航空总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过委托专业的通用航空企业对2架警航直升机进行保管存放及维护，购置航空综合险，购置不少于50个直升机耗材，保障警航正常化训练与任务实施顺利进行； |  |  | 通过委托中信海直公司完成2架警航直升机进行保管存放及维护，购置2项航空综合险，购置50个以上直升机耗材，保障警航正常化训练与任务实施顺利进行；
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 680 | 680 | 679.81 |  | 10 | 10 | 99.97% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 680 | 680 | 679.81 |  | — | — | 99.97%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保管存放、维护直升机 | 2架 | 2架 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 购置航空综合险 | ≥1项 | 1项 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 购置直升机耗材 | ≥50个 | 60 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 直升机正常运行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 耗材验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 保管存放及维护服务时间 | 305天 | 305天 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 耗材购置到位时间 | 2020年6月底前 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 耗材购置到位时间 | 2020年12月底前 | 2021年12月1日 |  | 3 | 2 | 无偏差
|  | 成本指标 | 直升机保管存放、维护成本 | ≤480万元 | 479.9万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 保险成本 | ≤60万元 | 59.9万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 耗材购置成本 | ≤100万元 | 5.1万元 |  | 5 | 5 | 由于飞机作动器等大零部件突然故障，购置新件单价过高且周期过长，为节约财政资金及保障飞机正常运行率，采用维修方式代替购置方式，下一步我们将加大项目经费使用力度，避免造成财政资金浪费，截至2022年2月耗材购置5.1万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警航正常运行，保障警务航空总队正常化训练与任务顺利开展 | 有效保障 | 通过委托中信海直公司完成2架警航直升机进行保管存放及维护，购置2项航空综合险，购置50个以上直升机耗材，有效保障警航正常化训练与任务实施顺利进行 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 直升机使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹洪非 |  | 民警 |  |  | 警务航空总队机务支队
| 雷蕾 |  | 民警 |  |  | 警务航空总队飞行支队
部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日