## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 警航基地专用设备购置项目（中央）
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局警务航空总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 购置不少于6个航材、器材、设备，保障警航正常化训练与任务实施顺利进行； |  |  | 2021年12月31日之前完成购置20个航材、器材、设备，保障了警航正常化训练与任务实施顺利进行；
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 320 | 320 | 261.91 |  | 10 | 8.2 | 81.85% | 合同尾款按照合同约定暂未支付，截至2022年2月项目资金支出261.9万元，计划2022年6月底之前支付
|  | 其中：中央补助 | 320 | 320 | 261.91 |  | — | — | 81.85%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置航材、器材、设备 | ≥6个 | 20个 |  | 20 | 20 | 在采购中采取竞争性方式降低了购置单价，从而购置了更多的必要航材、器材、设备，节省了财政资金，截至2022年2月共购置20个器材
|  | 质量指标 | 航材、器材、设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 14 | 14 | 无偏差
|  | 时效指标 | 航材、器材购置到位时间 | 2020年10月底前 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  | 时效指标 | 航材、器材购置到位时间 | 2021年12月底前 | 2021-12-31 |  | 3 | 2 | 无偏差
|  | 成本指标 | 航材、器材购置成本 | ≤320万元 | 261.9万元 |  | 13 | 13 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警航正常运行，保障警务航空总队正常化训练与任务顺利开展 | 有效保障 | 2021年完成航材、器材、设备购置，警航正常运转率100%，有效保障警航正常化训练与任务实施顺利进行 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 直升机使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹洪非 |  | 民警 |  |  | 警务航空总队机务支队
| 尹南 |  | 民警 |  |  | 警务航空总队指挥室
部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日