## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 警航基地专用设备购置项目（中央）
主管预算部门 |  | 天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局警务航空总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成警用直升机加改装设备的购置，满足警航战训需求；提高工作效率。按照公安部三级培训资质机构的设备要求，进一步满足全局警用无人机警用执照和技能，提高培训要求，有效提升全局警用无人机实战水平。 |  |  | 2021年完成装备采购12个，全部完成验收，达到公安部三级培训资质机构的设备要求，进一步满足全局警用无人机警用执照和技能，提高培训要求，有效提升全局警用无人机实战水平和工作效率。
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 300 | 216.48 |  | 10 | 7.2 | 72.16% | 合同尾款按照合同约定暂未支付，截至2022年2月项目资金支出216.5万元，计划2022年6月底之前支付
|  | 其中：中央补助 | 0 | 300 | 216.48 |  | — | — | 72.16%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 釆购装备数量 | ≥10件 | 12件 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备到货验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 14 | 14 | 无偏差
|  | 时效指标 | 设备购置进度完成率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  | 成本指标 | 专用设备购置费用 | ≤300万元 | 216.5万元 |  | 13 | 13 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高警务工作效率，提高警务保障工作透明度，提高警务保障工作效能，直观展示，提高辅助决策水平 | 提高警务工作效率，提高警务保障工作透明度，提高警务保障工作效能，直观展示，提高辅助决策水平 | 完成装备采购验收达到公安部三级培训资质机构的设备要求，进一步满足全局警用无人机警用执照和技能，有效提升全局警用无人机实战水平和工作效率警务工作效率 |  | 30 | 29 | 辅助决策水平还需增强，需更好的发挥装备应用能力，提高辅助决策能力
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 机务人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹洪非 |  | 民警 |  |  | 警务航空总队机务支队
部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日