## 太湖路
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 太湖路
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市海河建设发展投资有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.工程质量验收合格,基础设施可正常运转,保障群众出行需要 2.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务 |  |  | 完成沐江道-墨江道段280米道路及配套工程，连通墨江道和沐江道，形成区域内交通循环，达到了保障群众出行需求的预期目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 235.3226 | 235.3226 | 235.3226 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 150 | 150 | 150 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 85.3226 | 85.3226 | 85.3226 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | 完成沐江道-墨江道段280米道路及配套工程 | 280米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设成本控制 | 无特殊情况不超概 | 不超概 |  | 10 | 10
|  |  | 单位年度建设成本 | ≤150万元 | 235.3万元 |  | 10 | 8 | 年初指标值未包含其他资金导致实际完成值与年度指标值存在差距，后续项目将依据项目实际情况设置指标值
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 改善群众出行条件,提升城市基础设施运载能力 | 完成沐江道-墨江道段280米道路及配套工程，达到了改善群众出行条件,提升城市基础设施运载能力的预期效益 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 完成沐江道-墨江道段280米道路及配套工程，改善了群众出行条件，市民满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郜业强 |  | 部长 |  |  | 海河公司建管部
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日