## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 革新道工程
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市河北区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 工程建设进度达到工期设定的年度目标任务，工程质量验收合格,基础设施可正常运转,保障群众出行需要 |  |  | 完成革新道红星路至靖江路段5000平米道路及配套管线设施建设，工程建设进度达到工期设定的年度目标任务，工程质量验收合格,基础设施可正常运转,达到了保障群众出行需要的预期目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1200 | 1200 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 目前道路已完成移交并通车，由于结算尚未完成，故尚未拨付资金，2022年2月底前已拨付733万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 1200 | 1200 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | ≥5000平方米 | 5000平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设成本控制 | 无特殊原因不超概算 | 未超概算 |  | 10 | 10
|  |  | 单位年度建设成本 | ≤1200万元 | 0万元 |  | 10 | 10 | 目前道路已完成移交并通车，由于结算尚未完成，故尚未拨付资金，2022年2月底前已拨付733万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 提升出行能力，改善群众出行条件,提升城市基础设施运载能力 | 完成革新道红星路至靖江路段5000平米道路及配套管线设施建设，达到了提升出行能力，改善群众出行条件,提升城市基础设施运载能力的预期效益，通车后缓解了周边道路的交通压力 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 完成革新道红星路至靖江路段5000平米道路及配套管线设施建设，提升了出行能力，改善了群众出行条件,提升了城市基础设施运载能力，通车后缓解了周边道路的交通压力，市民满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 顾玲 |  | 中心主任 |  |  | 河北区住房和建设事务管理中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日