## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 镇宁道工程
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市河北区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 工程建设进度达到工期设定的年度目标任务，工程质量验收合格,基础设施可正常运转,保障群众出行需要 |  |  | 完成自来水管道施工380米，完成3400m2道路道胎施工，工程建设进度达到工期设定的年度目标任务，工程质量验收合格,基础设施可正常运转,达到了保障群众出行需要的预期目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 400 | 400 | 80.4 |  | 10 | 2.01 | 20.1% | 由于开发商临时停车场、部分围墙及10kv红号变压器占压道路红线，造成工期的一定延误，11月中旬方完成占压道路红线的红号变压器迁移工作，道路施工受气象条件影响比较大，冬季无法施工，后续抓紧施工。且由于疫情原因施工单位未能及时上报工程计量，截至2022年2月底支付计量款和项目二类费124万元。自来水施工完成后尚未上报计量。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 400 | 400 | 80.4 |  | — | — | 20.1%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | 完成南口路-韶关道段300米自来水管线施工及2000平米道路 | 完成自来水管道施工380米，完成3400平米道路道胎施工 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位年度建设成本 | ≤400万元 | 80.4万元 |  | 10 | 10 | 由于开发商临时停车场、部分围墙及10kv红号变压器占压道路红线，造成工期的一定延误，11月中旬方完成占压道路红线的红号变压器迁移工作，道路施工受气象条件影响比较大，冬季无法施工，后续抓紧施工。且由于疫情原因施工单位未能及时上报工程计量，截至2022年2月底支付计量款和项目二类费124万元。自来水施工完成后尚未上报计量。
|  |  | 建设成本控制 | 无特殊情况不超概算 | 未超概算 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 | 完成自来水管道施工380米，完成3400平米道路道胎施工，达到了改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力的预期效益，与韶关道同期施工打通断头路 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 完成自来水管道施工380米，完成3400平米道路道胎施工，改善了群众出行条件，提升了城市基础设施运载能力，市民满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 顾玲 |  | 中心主任 |  |  | 河北区住房和建设事务管理中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日