## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 快速路项目
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海市政建设发展有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 工程建设进度达到工期设定的年度目标任务，工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要。 |  |  | 快速路整体工程基本完工，建设进度满足年度目标任务，质量验收合格，保证群众出行需要。按照2021年5月市重点工程指挥部关于万柳村大街隧道通风消防系统整修完善工程专题会精神，该工程建设资金由已下达快速路工程2021年1560万元一般债资金列支。2021年底已完成通风消防系统整修工程监理和施工招标工作，2022年2月底已完成占路及交通导行手续办理，现场正在进行施工准备。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5675.3925 | 5675.3925 | 4265.3925 |  | 10 | 7.5156 | 75.16% | 一般债资金8月份到位，万柳村大街隧道通风消防系统整修完善工程实施方案2021年10月取得批复。根据批复先后在河北区和市里协调公开招标，结合招标前期准备和招标实施情况，监理和施工招标于2021年12月底完成。目前已进场施工，后续将严排施工进度计划，督促各参建单位紧密结合以保证工程进度的顺利完成，过程中及时拨付工程计量款，加快资金使用进度。截止2022年2月底实际拨付金额471.493万元。预计6月底可完成2021一般债资金使用
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1560 | 1560 | 150 |  | — | — | 9.615%
|  | 其他资金 | 4115.3925 | 4115.3925 | 4115.3925 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | =33125平方米 | 33125平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 无特殊情况不超概 | 不超概算 |  | 10 | 10
|  |  | 单位年度建设成本 | =1560万元 | 1560万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 提升出行能力 | 已提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张磊 |  | 部长 |  |  | 滨海市政前期开发部
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日