## 家兴路
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 家兴路部分道路及配套管线工程
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 工程建设进度达到工期设定的年度目标任务（主体完工），工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要。 |  |  | 完成主体道路及配套管线工程，工程质量验收合格，基础设施可正常运转，达到了保障群众出行需要的预期目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 500 | 500 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成道路工程 | =1条 | 1条 |  | 10 | 10
|  |  | 建设规模 | =17000平方米 | 17000平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进度准时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目进度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 资金使用合理性 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 成本控制 | 无特殊情况不超概算 | 未超概算 |  | 5 | 5
|  |  | 单位年度建设成本 | =500万元 | 500万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 拉动区域经济 | 有所提升 | 完成主体道路及配套管线工程，带动了区域经济 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完善配套 | 有所完善 | 完成主体道路及配套管线工程，完善了周边基础设施配套 |  | 5 | 5
|  |  | 完善路网建设 | 提升出行能力 | 完成主体道路及配套管线工程，达到了提升出行能力的预期效益 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 便于生态保护 | 有所帮助 | 完成主体道路及配套管线工程，提高了生态保护 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进我区配套发展 | 有所促进 | 完成主体道路及配套管线工程，促进我区配套发展 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 完成主体道路及配套管线工程，提升了出行能力，市民满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 耿亚超 |  | 科员 |  |  | 西青区住建委 工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日