## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市住建委工作系统运维费
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市住房和城乡建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障日常办公业务系统正常运转 |  |  | 2021年完成了5个信息系统的年度运行维护工作，完成了5个系统的等级保护测评工作，保障了日常办公业务系统的正常运转，达到了预期目标
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 256.6 | 256.6 | 159.6 |  | 10 | 6.2 | 62.2% | 按照合同约定支出资金，后续项目根据往年支出情况申报预算，截至2022年2月底支出159.6万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 256.6 | 256.6 | 159.6 |  | — | — | 62.2%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障住建委工作系统运维个数 | ≥3个 | 5个 |  | 8 | 8 | 结合当年系统实际情况，调整增加了2个系统运维，后续项目将依据往年运维情况设置指标值
|  |  | 等保测评 | =1次 | 1次 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 保障系统正常运转 | 保障 | 2021年保障了5个系统正常运行维护 |  | 7 | 7
|  |  | 等保测评验收合格率 | =100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 运维时效 | 2021年 | 运维周期一年 |  | 7 | 7
|  |  | 等保测评服务响应时间 | ≤4小时 | 4小时 |  | 7 | 7
|  | 成本指标 | 运转费用 | ≤256.6万元 | 159.6万元 |  | 7 | 7 | 因项目预算调整导致实际支出与年初预算存在差距
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 确保住建委各项工作顺利开展 | 提供完善政府服务 | 通过系统运维有效保障了业务工作顺利开展 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 系统使用对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘超 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市住房和城乡建设委员会网络安全和信息化办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日