## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 博山道（祁连路-卫国道）
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 启动进场施工，工程建设进度达成工期设定的年度目标任务。 |  |  | 启动进场施工，建设交通导行路，改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 342 |  | 10 | 6.8 | 68.4% | 工程量未到支付节点，后续根据项目进度支付资金，截至2022年2月底支付342万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 500 | 500 | 342 |  | — | — | 68.4%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | ＜29650平方米 | 启动施工，建设交通导行路，进行绿化迁移 |  | 10 | 3 | 协调退线拆违，占道施工未批复，无法进行封路施工。积极协调相关部门，加快手续办理时间，合理组织施工进场，提升施工进度。
|  | 质量指标 | 质量合格 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度 | ≥95% | 35% |  | 10 | 4 | 协调退线拆违，占道施工未批复，无法进行封路施工。积极协调相关部门，加快手续办理时间，合理组织施工进场，提升施工进度。
|  | 成本指标 | 成本控制 | 无特殊情况不超概算 | 不超概算 |  | 10 | 10
|  |  | 单位年度建设成本 | ≤500万元 | 342万元 |  | 10 | 10 | 工程量未到支付节点，后续根据项目进度支付资金，截至2022年2月底支付342万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 | 建设交通导行路，改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 建设交通导行路，改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力，市民满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 83.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王起 |  | 部长 |  |  | 天津市河东区配套服务中心配套建设部
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日