## 政务能力提升（17)-
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 建筑机械使用登记一体化政务服务能力整治专项行动升级改造
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市住房和城乡建设发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照市政府营商环境能力提升整改要求，新建机械使用登记业务，完成数据汇聚、对接好差评系统 |  |  | 按要求在市住建委政务服务平台增加了机械使用登记业务，实现了向市政务服务办数据汇聚及对接市统一好差评系统，提升了政务服务社会影响力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 17 | 16 | 13.4 |  | 10 | 8.4 | 83.75% | 全年执行数是按照立项批复文件下达的，实际支出按照合同约定付款比例支付，有结余。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 17 | 16 | 13.4 |  | — | — | 83.8%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 0套 | 0套 |  | 10 | 10
|  |  | 系统开发数量 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤10% | 0 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 | ≤24小时 | 24小时以内 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 5年以上 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 政务服务社会影响力 | 政务服务审批效率提升≥10% | 政务服务审批效率提升10% |  | 10 | 10
|  |  | 公共主页点击率 | ≥5000次/年 | 50000次/年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 社会公众投诉率/投诉次数 | ≤10次 | 0次 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张轶 |  | 副科长 |  |  | 天津市住房和城乡建设发展服务中心技术支持部
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日