## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中央财政支持住房租赁市场发展试点项目第三批资金-01中央直达资金-中央财政支持保障性安居工程补助资金
主管预算部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市房地产市场服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成住房租赁市场信息化建设、课题研究等相关工作 |  |  | 1.市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。2.因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1768 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 1.住房租赁市场信息化建设：市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。 2.课题研究等工作：因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 1768 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成住房租赁市场信息化建设、课题研究等工作 | 完成住房租赁市场信息化建设、课题研究等工作 | 0 |  | 12.5 | 0 | 1.住房租赁市场信息化建设：市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。 2.课题研究等工作：因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
|  | 质量指标 | 项目工作质量 | 符合合同要求 | 0 |  | 12.5 | 0 | 1.住房租赁市场信息化建设：市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。 2.课题研究等工作：因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
|  | 时效指标 | 项目工作时效 | 符合合同要求 | 0 |  | 12.5 | 0 | 1.住房租赁市场信息化建设：市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。 2.课题研究等工作：因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
|  | 成本指标 | 项目支出不超过预算 | 项目支出不超过预算 | 0 |  | 12.5 | 0 | 1.住房租赁市场信息化建设：市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。 2.课题研究等工作：因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目产生的社会效益 | 对住房租赁市场产生社会效益 | 0 |  | 30 | 0 | 1.住房租赁市场信息化建设：市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。 2.课题研究等工作：因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用方满意 | 使用方满意 | 0 |  | 10 | 0 | 1.住房租赁市场信息化建设：市财政局于2021.11.29批复了财政专项资金预算，按照政府采购流程“住房租赁市场信息化建设”开始招标，招标文件公示后应于2022年1月开标，因此2021年21日财政封库前不具备支付条件。后2022年1月委网信办提出全委信息化统一平台需求，涉及租赁市场信息化建设底层架构变更，因此暂停该项目招标进程。 2.课题研究等工作：因与课题承接单位签约时资金未拨付我中心，因此合同约定使用2022年财政资金拨付。2021年12月17日-21日资金拨付我中心时，承接单位尚未按合同提交相关材料，不具备拨款条件。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李琦琳 |  | 科长 |  |  | 天津市房地产市场服务中心 市场监测分析科
| 李红 |  | 科长 |  |  | 天津市房地产市场服务中心 租赁管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 2.进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精确性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （盖章） 年 月 日