## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 创排话剧《没有共产党就没有新中国》
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津人民艺术剧院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 打造艺术精品，制作出讴歌党，讴歌人民，讴歌英雄的优秀艺术作品，实现社会效益与经济效益双赢 |  |  | 已完成前期创排投入，召开专家研讨会，对剧本进行打磨，完成排练，由于疫情原因演出推迟
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 300 | 300 | 300 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创作剧（节）目数量 | 完成演出任务6场 | 排练已完成 |  | 20 | 10 | 排练已完成，由于疫情原因未公演
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | 为评选“五个一”工程奖做准备 | 已召开专家研讨会，对剧本进行打磨， 为评选“五个一”工程奖做准备 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 剧（节）目创作计划按时完成率 | 2021年底 | 2022年6月前 |  | 10 | 8 | 已完成前期创排投入，召开专家研讨会，对剧本进行打磨，完成排练，由于疫情原因演出推迟
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 预计演出场次 | 预计演出6次 | 排练已完成 |  | 10 | 5 | 排练已完成，由于疫情原因未公演
|  | 社会效益指标 | 以人民为中心的创作导向作用 | 提供人民群众精神食粮，扩大文化影响力 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 弘扬社会正能量，深入人心，扎根人民 | 已完成 |  | 10 | 9 | 由于疫情原因未公演,专家研讨会通过了剧目评审，预期达标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 已完成 |  | 10 | 5 | 由于疫情原因未公演,仅进行了内测
总分 | [6 empty] | 100 | 77
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王思佳 |  | 宣传策划营销部职员 |  |  | 天津人民艺术剧院
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日