## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 京津冀红色经典优秀剧目展演
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团 |  | 项目实施单位 | 【720999】天津北方演艺集团有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为隆重庆祝党的百年华诞，进一步增强党的凝聚力和战斗力，充分发挥演出艺术的宣传力，举办京津冀优秀剧目展演活动，邀请北京市、河北省优秀剧目来津演出。活动拟推出5部（本市3部、北京1部、河北省1部）导向正确、主题鲜明、艺术性观赏性俱佳的优秀舞台作品。 |  |  | 已引进多部天津优秀红色经典剧目，但响应国家防疫要求，考虑疫情影响，优秀剧目展演活动仅在天津优秀剧目中挑选。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 80 | 80 | 80 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 演出场次 | ≥4部 | 10 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 演出完成质量 | 主题性优秀剧目应邀来津演出 | 考虑疫情影响，优秀剧目展演活动仅在天津优秀剧目中挑选。 |  | 10 | 8 | 疫情影响，全国规模的演艺交流受限
|  | 时效指标 | 宣传效果 | 按计划完成演出场次 | 宣传按演出场次同步滚动投入，效果理想 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 严格控制成本 | 不超预算 | 80 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 预计演出6-8场 | 提高演出场次和演出收入 | 经济效益与社会效益相统一 |  | 10 | 8 | 收疫情影响，上座率受限
|  | 社会效益指标 | 社会反响 | 京津冀文化协同发展，扩大文化影响力 | 充分展示我市演艺水平 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续宣传 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5
|  |  | 演出单位满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
王璐
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日