## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 文化惠民卡演出补贴
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津北方演艺集团有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、提高文化惠民演出市场份额。 2、提高文化惠民卡项目在全市乃至全国的知名度和影响力。 3、传承中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活。 |  |  | 1、提高文化惠民演出市场份额。 2、提高文化惠民卡项目在全市乃至全国的知名度和影响力。 3、传承中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2700万 | 2700万 | 2700万 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 2700万 | 2700万 |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发行量 | ≥80000张 | 89430张 |  | 5 | 5
|  |  | 惠民演出场次 | ≥2500场 | 5840场 |  | 5 | 5
|  |  | 惠民观众人次数 | ≥35万人次 | 66.1万人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 惠民演出剧目数量 | ≥400部 | 863部 |  | 3 | 3
|  |  | 新剧目数量 | ≥100部 | 92 |  | 4 | 3.6 | 疫情得到控制，演出市场逐渐恢复常态化，观众观剧需求逐渐增加，但部分新剧目受疫情影响引进困难。
|  |  | 剧场年平均场次 | ≥70场 | 71 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 金卡发行完成 | 2021年12月底之前 | 53000张 |  | 4 | 4
|  |  | 学生卡、公益卡、普惠卡发行完成 | 2021年12月底之前 | 30150张 |  | 4 | 4
|  |  | 郊区卡发行完成 | 2021年12月底之前 | 6280张 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 金卡200元补400元 | 2120万元 | 2120万元 |  | 4 | 4
|  |  | 普卡100元补100元 | 200万元 | 200万元 |  | 4 | 4
|  |  | 郊县卡150元补350元 | 157万元 | 157万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 演出票房 | ≥4000万元 | 6742.9万元 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 丰富市民精神文化生活 | 效果显著 | 效果显著 |  | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 增强文化实力，打响天津戏曲大码头品牌 | 显著提高 | 显著提高 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 媒体曝光次数 | ≥1000次 | 1064次 |  | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 持卡群众满意度 | ≥90% | 92% |  | 5 | 5
|  |  | 演出单位满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 于越 |  | 网络运营与客服部主管 |  |  | 天津北方演艺集团有限公司演艺票务分公司网络运营与客服部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日