## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 国家非物质文化遗产保护专项资金--戏法（中央专款）
主管预算部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 天津市杂技团
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 17万 |  |  | 17万
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 17万 | 17万 | 17万 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 17万 | 17万 | 17万 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训学员 | 30人 | 已培养超30人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 广泛推广戏法技艺 | 非遗展演 | 非遗展演 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 在1年内完成 | 因疫情影响，未完成 |  | 10 | 5 | 戏法传习培训班和培训班展演由于疫情的原因，尚未全部完成，前期准备工作都已做好了科学合理的安排，一旦疫情缓解，人员聚集解封，这两项活动都能马上如期展开并完成。
|  | 成本指标 | 不超过预算成本 | ≤17万 | 17万 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 国家非遗项目推广 | 被广泛了解 | 被广泛了解 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 戏法技艺 | 传承发展 | 通过举办各种活动，达到普及和传播戏法之目的，扩大其社会影响力，传承传统节目，让戏法在舞台上活态传承。 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% | 85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵海鹏 |  | 科员 |  |  | 天津市杂技团艺术室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日